作業 / 階段	作業流程	權責機關	步驟說明	作業 / 期限
施工階段	1.工程標案竣工或部分驗收	移交單位	各單位辦理本市轄區內公共污水下水道工程竣工。	合約規定期限內
驗 / 收 / 階 / 段	2.1工程竣工驗收或部分驗收之會驗	水利局	由移交單位函文接管單位派員會驗，接管單位簽辦派員出席。另考量整體性營運管理，於工程全部完竣後一併移交為原則。	移交單位五天前發文通知水利局，派員參加
	2.2廠商於規定期限內改善缺失，並報請驗收之複驗	移交單位	驗收人員所列工程缺失於期限內缺失改善，接管單位配合出席驗收之複驗。	合約規定期限內
移 / 交 / 接 / 管 / 階 / 段	3.1移交單位備齊文件資料後，召開移交會議	移交單位	依附件1所列項目核對檢附竣工移交資料是否齊全，並應含電子檔以利GIS建置，接管單位簽辦派員出席。	移交單位五天前發文通知水利局，派員參加
	3.2相關資料補齊、修正後，另再行召開移交會議	移交單位	移交資料若有缺失，移交單位補齊修正後，另再行函文召開移交會議，接管單位簽派員出席。	移交單位五天前發文通知水利局，派員參加
	4.1移交單位召開現場設施清點會勘	移交單位接管單位	為利後續營運管理由移交單位函文召開現場設施清點會勘，接管單位依竣工圖說數量清點該工程標案污水設施。	移交單位五天前發文通知水利局，派員參加
作業 / 階段	作業流程	權責機關	步驟說明	作業 / 期限
移 / 交 / 接 / 管 / 階 / 段	4.2如有遭覆蓋或減失情事等，應辦理復原事宜	移交單位	由移交單位就設施遭覆蓋或減失情事等復舊，並經接管單位認可。	三十天內
	5.移交單位函送移交清冊、移交接管會議紀錄及相關竣工資料	移交單位	移交單位函文接管單位並檢附件二移交清冊正本一式2份（雙方正本用印各持1份，副本接管單位1份）、相關竣工資料接管單位一式2份及會勘紀錄等。	三十天內
	6.檢還已黔印移交清冊，完成移交程序	接管單位	接管單位檢還已黔印移交清冊1份至移交單位，即完成移交程序	十四天內